## ПЛАН
Приложение к Приказу Муниципального казённого учреждения "Управление образованием Туринского городского округа" № 13-П от 21.01.2022
План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2021 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципального автономного образовательного учреждения Леонтьевская средняя общеобразовательная школа на 2022 год
Туринский городской округ
(наименование муниципального образования)
№ п/п, балл по критерию | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия
[5 empty] | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
98.5 | I. Открытость и доступность информации об организации
1. | Недостатков нет, на стендах организации размещена вся требуемая в соответствии с нормативно-правовыми актами информация о ее деятельности | Поддерживать актуальность и полноту информации, размещенной на стендах организации | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
2. | Несоответствие объема информации о деятельности организации, размещенного на официальном сайте, требуемому в соответствии с нормативно-правовыми актами | Привести в соответствие с нормативными актами официальный сайт организации, разместив информацию о деятельности организации в полном объеме | 2022-03-01 | Домнина Валентина Николаевна директор
99 | II. Комфортность условий предоставления услуг
3. | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий осуществления образовательной деятельности (уровень удовлетворенности - 98%) | Продолжить работу по повышению уровня удовлетворенности комфортностью условий осуществления образовательной деятельности | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
88 | III. Доступность услуг для инвалидов
4. | Помещения и территория организации не оборудованы в должной степени с учетом доступности услуг для инвалидов | Повысить уровень доступности услуг для инвалидов, обеспечив наличие выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов | 2022-09-01 | Домнина Валентина Николаевна директор
5. | Недостатков нет, организация обеспечивает возможность получения инвалидами услуг наравне с другими | Поддерживать оказание услуг инвалидам и лицам с ОВЗ на имеющемся уровне | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
6. | Недостатков нет, лица с ОВЗ полностью удовлетворены созданными условиями получения услуг (уровень удовлетворенности - 100%) | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность лиц с ОВЗ созданными условиями получения услуг | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
98.4 | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
7. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать высокий уровень доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателей услуг | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
8. | Получатели услуг скорее удовлетворены уровнем доброжелательности и вежливости работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуг (уровень удовлетворенности - 98%) | Поддерживать на высоком уровне доброжелательность и вежливость сотрудников организации, осуществляющие непосредственное оказание услуг | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор
100 | V. Удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций
9. | Недостатков по данному критерию не зафиксировано | Поддерживать на высоком уровне удовлетворенность условиями осуществления образовательной деятельности организаций | 2022-05-31 | Домнина Валентина Николаевна директор